## Tabelle1
User Story | Testnummer | Voraussetzung | Auszuführende Testschritte | Erwartetes Ergebnis | Erfolgreich (ja oder nein) | Begründung (falls vorhanden)
Feld und Ansicht für Plegekräfte + Behandlung | 1 | Es sind Einträge zu Pfleger/-innen in der Datenbank vorhanden. | Öffnen der Ansicht für Pfleger/-innen in der GUI. | Alle Pfleger/-innen werden korrekt mit ihren Daten in der Ansicht dargestellt. | Ja
Feld und Ansicht für Plegekräfte + Behandlung | 2 | Es sind Einträge zu Pfleger/-innen und Patient/innen vorhanden. | Anlegen einer neuen Behandlung in der Ansicht für Behandlungen. In den Comboboxen werden Patient und Pflegekraft dieser Behandlung zugewiesen. | Die Behandlung wird korrekt dargestellt und die Einträge sind in der Datenbank korrekt miteinander verknüpft. | Ja
Feld und Ansicht für Plegekräfte + Behandlung | 3 | Es sind Einträge zu Pfleger/-innen und Patient/innen vorhanden. | Aktualisieren die Daten eines bestehenden Patienten mit anderen Daten. | Die aktualisierten Patientendaten wurden entweder erfolgreich in der Datenbank gespeichert und auf der Benutzeroberfläche angezeigt, oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Validierungsfehler aufgetreten sind. | Nein | Die Tabelle für Behandlungen erzwingt die Existenz eines Pfleger Foreign Keys im Eintrag. Falls alte Daten aktualisiert werden müssen, muss dies per Hand erfolgen, da es sonst später Einträge für Behandlungen ohne Pfleger geben könnte und dies von uns nicht gewünscht ist.
Feld und Ansicht für Plegekräfte + Behandlung | 4 | Es sind Einträge zu Pfleger/-innen, die Daten im System und in der Datenbank vorhanden. | Aktualisierung der Daten z. B. mit einer zu kurzen oder zu langen Telefonnummer. | Prüfung, ob die Daten aktualisiert werden oder ob ein Validierungsfehler auftritt. | Ja | Wenn hier ein Validierungsfehler auftritt, bleibt der "Hinzufügen" Button ausgegraut.
Vermögensstand löschen | 1 | Das Feld für den Vermögensstand ist aus der DB GUI entfernt worden. | Es wird in der GUI die Ansicht für Patient/innen geöffnet. | Das Feld für den Vermögensstand ist nicht mehr vorhanden. | Ja
Vermögensstand löschen | 2 | Das Feld für den Vermögensstand ist aus der DB entfernt worden und es sind Einträge für Patient/innen vorhanden | In der SQLite Datenbank wird der Befehl “SELECT * FROM patient;” ausgeführt. | Es wird kein Feld für den Vermögensstand zurückgegeben | Ja
Login | 1 | Die Anwendung ist gestartet. | Versuche, ohne Anmeldung auf das System zuzugreifen. | Der Login-Bildschirm wird angezeigt. | Ja | Die Anwendung kann ohne Fehler gestartet werden, und wenn Sie versuchen, sich anzumelden, ohne sich anzumelden, erhalten Sie eine Fehlermeldung:'Please enter both email and password'
Login | 2 | Gültige Anmeldeinformationen sind eingegeben. | Anmeldung mit gültigen Anmeldeinformationen. | Der Wohnbereichsleiter gelangt zur Verwaltungsoberfläche der persönlichen Daten der Pflegepatienten. | Ja | Nach dem Versuch, sich mit einer korrekten E-Mail und einem korrekten Kennwort anzumelden, erscheint die Meldung "Welcome, @email!", und nach einem Klick auf die Schaltfläche "OK" werden Sie zur MainWindowView weitergeleitet.
Login | 3 | Ungültige Anmeldeinformationen sind eingegeben. | Anmeldung mit ungültigen Anmeldeinformationen. | Eine Fehlermeldung wird angezeigt und der Benutzer verbleibt auf dem Login-Bildschirm. | Ja | Der Versuch, sich mit einem falschen Passwort oder einer falschen E-Mail anzumelden, wird abgebrochen und die Fehlermeldung "Invalid email or password" wird angezeigt.
Datenschutz + 10 Jahre Sperrfrist | 1 | Es sind Einträge für Pfleger und Behandlungen vorhanden, die nicht älter als 10 Jahre sind | Versuchen, die Einträge zu löschen | Die Einträge werden nicht gelöscht, der Nutzer wird über die Aufbewahrungsfrist informiert | Ja
Datenschutz + 10 Jahre Sperrfrist | 2 | Es sind Einträge für Pfleger und Behandlungen vorhanden, die auch miteinander verknüpft sind. | Löschen/Sperren eines Pfleger-eintrags | Mit dem Pfleger verknüpfte Behandlungen werden nicht gelöscht | Ja | Wenn die Daten nicht älter als 10 Jahre sind, kommt der Fehler zur Aufbewahrungsfirst. Wenn es über 10 Jahre sind, wird eine gesonderter Fehler bezüglich der Verknüpfung dargestellt.
Datenschutz + 10 Jahre Sperrfrist | 3 | Es sind Einträge für Pfleger und Behandlungen vorhanden, die nicht älter als 10 Jahre sind | Es werden Einträge in der GUI ausgewählt und der “Sperren” Button wird geklickt | Die Einträge werden auf “gesperrt gesetzt” und entsprechend dargestellt
Datenschutz + 10 Jahre Sperrfrist | 4 | Es sind Einträge für Pfleger und Behandlungen vorhanden, die älter als 10 Jahre sind | Versuchen, die Einträge zu löschen. | Die Einträge werden vollständig gelöscht. | Ja